附件2

2017年科学研究专项评审（组织）流程

一、一般项目评审流程

（一）专家网络评审。

每个项目由3名技术专家、1名管理专家组成的评审组根据专项评审指标体系开展网络评审，进行量化评分，评分结果由技术分组成，以技术分作为拟立项项目排序的依据。

（二）申报要件审查

市科创委根据网络评审分数排序情况委托科技服务机构对拟进入下一流程的项目进行申报要件审查。审查不通过的项目被淘汰，按项目评分排序依次递补；通过审查的项目进入下一流程。

（三）责任处室审核。

责任处室根据科技服务机构审查结果，结合年度科技经费预算安排，可采取约谈、现场考察等形式对项目进行全面审核，提出拟立项项目建议。

（四）行政审议。

市科创委委务会议对拟立项项目进行审议，决定拟入库项目。如有其它特定审议要求的，按要求进行审议。

二、重点项目组织流程

（一）申报单位遴选并推荐项目。

申报单位按照《广州市科技计划项目管理办法》（穗科创〔2015〕6号）的要求，组织项目征集、申报要件审查、专家论证与预算评审，并将通过专家论证与预算评审的拟立项项目向市科创委推荐。

1．项目征集。

由重点实验室统筹、组织项目。通过学术委员会会议或重点实验室行政会议等会议决定申报的项目负责人、申报项目内容、申报经费额度，其决定申报的项目以及项目组织过程中形成的会议纪要等文件资料提交申报单位科研管理部门。

2．申报要件审查。

由申报单位科研管理部门对项目申报材料进行审查（无需邀请专家审查），然后组织专家论证。

若申报材料不全，需通知补齐项目申报材料。 所有项目申报材料齐全方能开展专家论证与预算评审。

3. 专家论证与预算评审。

须进行预算评审的，应按要求填写预算申报书，申报单位科研管理部门组织开展专家论证与预算评审，以项目负责人答辩方式开展，项目负责人介绍项目情况，并回答专家提问。专家论证与预算评审同时召开，专家组由7名专家组成，其中技术专家5名，财务专家2名。会议由专家组组长主持，专家组组长由专家组推举产生。

（1）论证和评审内容。

技术专家论证主要考虑以下方面：项目与广州市十大重点产业和城市发展需求相符性和促进作用、项目创新性、项目技术在国家所处地位、项目立项的必要性、研究方案的可行性、指标的合理性、申报单位利用财政资金购置大型科研仪器设备的必要性等。

技术专家论证意见需明确表明建议立项或不建议立项。技术专家论证意见建议立项的项目，方能向市科创委推荐，否则项目被淘汰。若有项目被淘汰，可重新组织项目进入专家论证，重新组织的项目仍需经过项目征集、申报要件审查等各环节，并按要求提交各环节所需工作过程文件。

财务专家预算评审主要考虑以下方面：项目总体经费预算的合理性、经费明细支出合理性等，并提出经费安排具体意见。预算评审不做出建议立项或不建议立项意见，只提出经费预算评价意见，并对经费预算存在的问题提出修改意见。项目需按照预算评审专家意见修改完善项目预算安排。

（2）其他要求。

申报单位需分别提交技术专家论证意见与财务专家预算评审意见：每位专家独立出具专家意见后，技术专家集中讨论形成专家论证意见，财务专家集中讨论形成预算评审意见。然后将技术专家和财务专家名单、专家评审意见和结果、以及申报项目的组织过程中形成的会议纪要等文件资料（含扫描版电子文件）一并提交市科创委，由市科创委向社会公开。

（二）市科创委行政审议。

市科创委委务会行政审议并确定拟立项项目。市科创委审核重点为项目对广州市十大重点产业及城市发展需求的相符性和促进作用，项目技术水平在国家层面的地位等方面。委务会认为项目有必要进行复核的，市科创委可组织专家复核。通过委务会审议的项目进入项目库，未通过审议的项目被淘汰，且不再增补项目和经费。审议结果向社会公开。

（三）项目实施与管理。

项目立项后，赋予项目承担单位科研管理部门对项目的管理权限，由科研管理部门组织项目实施、监督项目进展情况及经费使用情况。科研管理部门于项目执行期内的每年1月组织项目中期检查，并将中期检查报告提交市科创委，市科创委对提交的中期检查报告进行抽查，抽查结果向社会公开。

项目执行期内，合同变更次数不得超过1次，项目合同变更由项目承担单位科研管理部门批准，并由科研管理部门将项目变更情况报送市科创委。项目无法完成的，项目承担单位应及时向市科创委报告并办理合同终止。

项目完成后，项目承担单位科研管理部门负责组织项目验收，并将项目验收情况报市科创委。市科创委将项目验收结果向社会公开。

（四）专项实施情况评估。

市科创委每年对专项实施情况及各单位项目管理情况进行绩效评价（包括项目与经费管理情况、取得的成果、人才的培养等方面），评估结果作为确定今后对该单位支持额度的依据。